第十四届北京中医药文化宣传周

暨第十三届地坛中医药健康文化节

工

作

手

册

2021年9月

第一部分 工作说明

一、为更高效有序地完成第十四届北京中医药文化宣传周暨第十三届地坛中医药健康文化节活动（以下简称活动），特制定本工作手册。

二、为便于活动安排，本工作手册按照活动实施方案内容的顺序进行工作部署，请各单位参照执行并务必注意完成时限要求。

三、活动通知和需要报送的表格等相关资料电子版，请在北京市中医管理局官方网站的通知公告（zyj.beijing.gov.cn）及时下载。请各单位按照分工，将本单位资料集中报送，所有资料均以电子版的形式报送至工作邮箱(dtwhj2021@163.com)。

四、各单位需就本次活动指派专人负责（附表1，扫描二维码填报即可），并在即日起至活动结束期间全面负责本单位的组织管理、资料报送、物资领取等工作。

五、为方便工作联系及发送通知，本次活动将组建微信工作群（二维码附后）：

1.宣传工作群：将继续沿用“首都中医文化”群，本群仅限各相关单位宣传部门工作人员加入，主要用于发布新闻稿件，推送宣传链接等；

2.会务工作群：本群主要用于除宣传工作外，其他如报送资料、物资领取等事务的通知及活动相关问题答疑。

上述工作如由同一人负责，可同时加入两工作群；入群后请及时修改本人名称为“单位名称+部门名称+姓名”；如更换负责人请及时拉入；本人不再负责相关工作的请主动退群；禁止无关人员加入。

第二部分 工作要求

一、任务安排

（一）宣传周

1. 特色宣传日

活动时间：2021年10月18日-24日

活动地点：各参与单位现场

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构

工作任务（活动内容）：推介本单位的名医、名科、名方，特色中医技术，明星院内制剂及“抗疫”、成果转化等工作亮点等。

工作要求：（1）各单位在活动周期中自选时间，进行不少于3次的特色宣传活动，所有宣传稿件、横幅、彩页、宣传品等要带有明显的“第十四届北京中医药文化宣传周”字样，填写活动计划表（附表4）报送至组委会；（2）宣传后及时向工作组报送相关资料。

完成时限：（1）2021年10月12日前报送活动计划表

（2）2021年10月26日前报送宣传总结资料

- 走进直播间

活动时间：2021年10月18日-24日

活动地点：地坛中医药健康文化节直播间

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构

工作任务（活动内容）：进行医药文化科普、养生保健知识、开展本单位特色宣传等内容的直播活动等

工作要求：（1）各单位提前确认线上直播平台、主讲人，并在活动周期内自选时间，开展不少于2次的中医药文化科普、养生保健知识、本单位特色宣传等内容的直播活动，直播时要在显著位置标明“第十四届北京中医药文化宣传周”字样，填写活动计划表（附表4）报送至组委会；（2）宣传后及时向工作组报送相关资料。

完成时限：（1）2021年10月12日前报送活动计划表

（2）2021年10月26日前报送宣传总结资料

- 名医下基层

活动时间：  2021年10月18日-24日

活动地点： 全市各社区

参与单位：“名中医身边工程”名中医团队所在医疗机构及相关社区卫生服务中心。

工作任务（活动内容）：各参与机构结合“名中医身边工程”开展健康咨询活动。

工作要求：（1）各单位在活动周期内自选时间，至少进行1场名医下基层活动，提前做好活动宣传工作，所有宣传稿件、横幅、彩页、宣传品等要带有明显的“第十四届北京中医药文化宣传周”字样，填写活动计划表（附表4）报送至组委会；（2）服务当天指定专人留存活动图文资料，及时报送工作组工作邮箱。

完成时限：（1）2021年10月12日前报送活动计划表

（2）2021年10月26日前报送总结资料

- 文化节

1.开幕式

活动地点：地坛公园方泽坛北广场

活动时间：2021年10月22日（周五） 9：30

参与范围（拟邀嘉宾）：国家及北京市相关单位领导；活动主办、承办、协办单位领导；外国使节及友人；北京市各区卫生健康委领导；北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构领导；活动环节参与嘉宾；其他相关机构代表、部分媒体代表等。

（1）报送出席开幕式人员名单

工作要求：请各单位确认本单位出席开幕式人员信息（附表2，扫描二维码填报即可），并根据具体工作需要参加相关活动环节彩排等。

完成时限：2021年10月12日前

（2）征集中医药“非遗”及“北京礼物”内容

活动内容：征集入选“非遗”及“北京礼物”的中医药项目，在开幕式上以视频或实物现场展示。

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构

工作要求：相关单位报送项目展示信息资料（具体要求附后），并填写附件3发送至工作邮箱。

完成时间：2021年9月30日前

（3）征集中医药区域特色文旅资源

活动内容：征集各区特色中医药文化旅游资源，在开幕式上以视频或领导介绍的形式发布。

参与单位：各区卫生健康委、经济开发区社会发展局

工作要求：相关单位报送项目展示信息资料（具体要求附后），并填写附件3发送至工作邮箱。

完成时间：2021年9月30日前

2.中医药健康文化展板

展示时间：2021年10月22日-24日（周五-周日）

展示位置：银杏大道两侧

展示摆放数量：七大主题，每主题10块，共计70块，其中需要征集内容的有40块展板

工作任务：

主题一：中医药科技成果转化

提交内容：北京地区各中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗机构院内制剂明星产品及近5年科技转化成果，互联网诊疗服务机构建设成果。

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构

工作要求：相关单位报送展示信息资料（具体要求附后），并将相关信息发送至工作邮箱。

完成时限：2021年9月30日前

主题二：中医药“抗疫”成绩单

提交内容：北京地区各中医医疗机构外派“抗疫”医疗队工作成果、奖励情况及队员简介。

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构

工作要求：相关单位报送展示信息资料（具体要求附后），并将相关信息发送至工作邮箱。

完成时限：2021年9月30日前

主题三：中医药最新政策展示

提交内容：（1）《北京市中医药条例》内容展示；（2）各区对北京市中医药条例落实情况展示。

参与单位：各区卫生健康委、经济开发区社会发展局

工作要求：相关单位报送展示信息资料（具体要求附后），发送至工作邮箱。

完成时限：2021年9月30日前

主题四：首都名医名家展示 （已有资料）

100名“首都名中医”、55名“优秀名中医”、50名“首都中青年名中医”风采展示。

主题五：中医药文化资源调查亮点（已有资料）

2021年北京市中医药文化资源调查的代表性成果展示。

主题六：中医药红色主题展览（已有资料）

为配合建党百年主题设计的中医药红色主题展览。

主题七：东城区中医药工作成果

提交内容：（1）中医药文化方面：东城区中医药文化资源调查成果展、中医药文化旅游线路、中医药非遗+老字号品牌等；（2）中医药服务体系：特色中医药专科、名医名家特色技术、基层社区工作成绩等；（3）中医药产业方面：中草药交易平台、互联网+中医药医疗、智慧医疗、中医药特色产品、文创产品、中医药企业简介等。

参与单位：东城区卫生健康委

工作要求：相关单位报送展示信息资料（具体要求附后），并将相关信息发送至工作邮箱。

完成时限：2021年9月30日前

3.现场活动

（1）智慧中医：互联网中医医疗服务展示及体验

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：地坛公园下广场

工作任务：互联网诊疗服务机构展示（模拟远程问诊）、宣传视频、展板内容等。

参与单位：全市开展互联网诊疗服务的二级及以上中医、中西医、民族医医疗机构。

工作要求：相关单位报送展示方案，列明环境设备要求，及图文展示信息资料（具体要求附后），并将相关信息发送至工作邮箱。

完成时间：2021年9月30日前

（2）中医护理：技能普及操作体验

活动内容：中医护理技能操作体验；由各医疗机构护理部展现特色中医护理技能，针对健康养老、慢病康复、围手术期管理等进行护理知识及技能的普及。

参与单位：北京地区公立二级及以上中医、中西医结合、民族医医疗机构；

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：地坛公园上广场

工作要求：相关单位报送展示信息资料（具体要求附后），并填写附表5发送至工作邮箱。

完成时间：2021年9月30日前

（3）中医功法：中医药功法教学活动

活动内容：每天安排时段集中表演和组织参观群众现场学习八段锦、太极拳、五禽戏等中医养生功法，其他时间段咨询、宣传等。

参与单位：北京中医药养生保健协会、中国医学气功学会

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：地坛中医药养生文化园健身广场

（4）传统医药优品：传统医药新国潮大道三优展示

活动内容：传统医药优质文化传播展示、传统医药优质服务展示、传统医药优质产品展示

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：东西大道

（5）中医膏方体验活动

活动内容：首届东城区膏方节现场活动

参与单位：同仁堂集团及有关机构

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：地坛公园六区

（6）中医健康文化体验活动

活动内容：中医药健康文化体验馆（本草小象馆）系列体验活动

参与单位：中医药健康文化体验馆

活动时间：10月22日-24日（3天）

活动地点：地坛公园中医药健康文化体验馆

- 技术要求

- 邮件发送要求

1.邮件标题注明参与的分类和项目，举例：线下展板+主题名称+单位名称；

2.所有报送资料请压缩打包，文件夹命名原则与邮件标题相同，以附件形式发送；

（二）七大主题展板资料要求

1.图片：jpg格式，不小于3M。每项内容配图不超过10张，每张图片名称为“序号+图片的相关文字说明”；

2.文字：每项内容字数600字左右（超出字数将退回重新编辑再行报送），字体为仿宋三号字，单倍行间距；

（三）现场活动资料报送要求

1.图片：jpg格式，不小于3M。每项内容配图不超过10张，每张图片名称为“序号+图片的相关文字说明”；

2.文字：每项内容字数600字左右（超出字数将退回重新编辑再行报送），字体为仿宋三号字，单倍行间距；

3.视频：mp4格式，大小不限，数量不限。

三、联系方式

联 系 人：刘  楠（83970053）市中医局项目负责人

唐  勤（13910728127）活动承办负责人

李红霞（15699825517）活动秘书

杨  馥（13426450479）宣传负责人

工作邮箱：dtwhj2021@163.com

地坛文化节宣传群           文化节会务工作组

附表1 文化节联络人信息表

请于9月28日17:00前扫描上列二维码填报文化节联络人信息

附表2 出席开幕式人员信息表

请于10月12日17:00前扫描上列二维码填报出席开幕式人员信息

附表3  文化节开幕式项目推荐信息表

填报人：                   联系电话：

| 单位名称 | 类别 | 项目名称 | 简介 | 电子照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非遗 北京礼物 中医药旅游资源 |  | （300字以内） | 要求： 1、邮件附件形式提交1张项目照片及相关视频资料 2、jpg格式 3、横版，像素3000（宽）x2000（高），大小3M以上 |

注：此表请于9月30日17:00前报送。

附表4 宣传周活动安排计划表

| 单位名称： |
| --- |
| 联络员姓名： 职务： 电话： |
| 1.名中医下基层 |
| 名中医团队名称 |  |
| 对口社区卫生服务中心 |  |
| 服务日期 |  |
| 专家1 |  | 专业 |  | 职务职称 |  |
| 专家2 |  | 专业 |  | 职务职称 |  |
| 专家3 |  | 专业 |  | 职务职称 |  |
| 专家4 |  | 专业 |  | 职务职称 |  |
| 专家5 |  | 专业 |  | 职务职称 |  |
| 2.主题日活动 | 活动时间： 活动地点： 活动内容： |
| 3.直播间活动 | 直播时间： 直播主持人： 直播内容： 直播平台： |

注：此表请于10月12日17:00前报送。

附表5 “现场活动：中医护理技能普及操作体验活动”信息表

填报人：                   联系电话：

| 单位名称 | 科室 | 活动负责人 | 手机号码 | 中医护理技能名称及描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表请于9月30日17:00前报送。