北京市中医管理局关于印发《2012-2013年

全国中医药公共卫生服务补助资金项目绩效管理和考核督查自查工作方案》的通知

各区县卫生局、各有关单位：

为进一步加强中央转移支付中医药项目的资金管理，落实国家中医药管理局“全国中医药公共卫生服务补助专项资金绩效管理和考核督导工作”精神，根据《国家中医药管理局2014年中医药公共卫生专项资金考核项目工作任务方案》（国中医药规财函〔2014〕146号）有关要求，我局成立了以局长为组长的督导考核领导小组，并决定于2014年11月15日-12月5日对2012年-2013年中医药公共卫生服务补助资金所有项目进行绩效管理和考核督查。现将《2012-2013年全国中医药公共卫生服务补助资金项目绩效管理和考核督查自查工作方案》印发你们，请认真按照方案要求做好相关自查和上报工作。

北京市中医管理局

2014年11月14日

2012-2013年全国中医药公共卫生服务补助资金项目绩效管理和考核督查自查工作方案

为落实国家中医药管理局关于“全国中医药公共卫生服务补助专项资金绩效管理和考核督导工作”精神，根据《国家中医药管理局2014年中医药公共卫生专项资金考核项目工作任务方案》（国中医药规财函〔2014〕146号）有关要求，结合北京市中医药工作的实际，特制定本工作方案。

一、督查目的

通过对公共卫生服务项目实施情况和实际效果开展绩效考核督查，掌握国家中医药公共卫生服务补助资金执行情况；通过绩效评估，总结工作效果，发现工作不足，以此推动我市对中央转移支付中医药项目的绩效管理，为今后完善项目管理、科学划分事权财权、合理分配项目预算提供重要依据，实现中央转移支付中医药项目预算管理更加科学有效。

二、督查内容

2012-2013年所有中央转移支付中医药项目的资金使用、业务执行、组织管理、实施效果和绩效自评等。

三、督查对象

市级有关单位、区县卫生局和中央转移支付中医药项目基层预算项目执行单位。

四、督查步骤与方法

（一）全面自查（2014年11月15日-11月25日）

按照《中医药项目绩效评价参考指标体系框架》的要求，对2012年-2013年中医药公共卫生服务补助专项资金项目进行自查，并将自查报告及自评表（含纸质和电子版）于2014年11月25日前报北京市中医管理局规划财务处。

（二）重点督查与抽查（11月26日-12月5日）

在自查的基础上，我局将组织督查组对部分自查单位进行重点督查复核，对重点项目进行重点抽查。督查复核采取查验原始记录（项目资金总账、明细账，相关文件，合同、设备购置以及项目执行效果评价等）方式进行。重点抽查采取现查检查，听取项目单位汇报（了解项目执行情况、业务工作开展和项目实际效果），查验原始记录方式进行。

五、有关要求

（一）各单位要高度重视此次专项检查工作，要成立专门自查工作领导小组，精心组织，认真自查，确保检查不流于形式，不走过场。

（二）要认真分析项目执行中存在的问题，研究提出解决办法，及时总结项目管理工作的好经验好做法。

（三）各单位要按照“被查单位准备材料清单”内容准备迎检材料，并在规定时间内上报自查报告和自评表。上报材料报送纸质（加盖公章）版和电子版。

（四）自查过程中有何问题，请及时反馈我局规划财务处。联系人：孙振革 韩立  联系方式：电话：83970062，83970019  传真：83970019   邮箱：hanli@bjhb.gov.cn

(五) 本通知和附件内容可在北京中医药信息网（http://www.bjtcm.gov.cn 下载专区）下载。

附件：1.中医药项目绩效评价指标

2.被督导单位准备资料清单

3.2012-2013年所有中央转移支付中医药项目资金执行情况自查报告（提纲）