附件2

京衡中医药协同发展“名片”工程3.0重点项目清单
项目	序号	项目分项	北京方责任单位	衡水方责任单位
联合创建京衡中医药协同全面绩效评价高效名片	1	建立中医药京津冀协同发展评价指数，将“基础原貌指数”和“支持指数”作为年度常态化评价指标。	北京市中医管理局
北京各项目单位	衡水市、县两级人民政府
衡水市、县两级卫生健康部门

衡水各项目单位
2	将京衡“名片”工程重点指标纳入各县市区领导班子和主要领导干部推进健康衡水建设考核。
3	将京衡协同发展纳入医院管理绩效考核重点指标，到2027年底，推动全市中医医院诊疗量占医院总诊疗人次达到13%。
全面打造中医药三建示范标杆名片	4	到2027年底，扩建至12个京衡协同发展医联体合作。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办、首都医科大学附属北京中医医院、北京中西医结合医院、北京市宣武中医医院、北京市大兴区中西医结合医院、中国中医科学院广安门医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三附属医院、北京中医药大学东直门医院、中国中医科学院西苑医院、北京市昌平区中西医结合医院、清华大学玉泉医院、北京按摩医院	衡水市、县两级卫生健康部门

衡水市中医医院、衡水市中西医结合医院、枣强县中医医院、武邑县中医医院、饶阳县中医医院、安平县中医医院、故城县中医医院、景县中医医院、阜城县中医医院、武强县中医医院、深州市中西医结合医院、衡水市妇幼保健院
全面打造中医药三建示范标杆名片	5	开展26个分级重点专科协同建设，4个省级以上[领跑类]、10个市级[并跑类]、12个培育型[追跑类]。

到2027年底，重点专科病床总数达到690张，重点专科人才队伍达到400人，床位使用率达到80%以上，	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办、首都医科大学附属北京中医医院、中国中医科学院望京医院、北京中西医结合医院；北京市宣武中医医院、北京市肛肠医院、北京市大兴区中西医结合医院、中国中医科学院广安门医院、清华大学玉泉医院、北京中医药大学东方医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院眼科医院、北京中医药大学第三附属医院、北京中医药大学东直门医院、北京市昌平区中西医结合医院	衡水市、县两级卫生健康部门

衡水市中医医院、衡水市中西医结合医院、枣强县中医医院、武邑县中医医院、饶阳县中医医院、安平县中医医院、阜城县中医医院、故城县中医医院、景县中医医院、武强县中医医院
6	到2027年底，增加不少于10个有影响、有传承、有文化内涵的名中医（含当地）室站。

培育不少于20个室站人才团队。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办、王麟鹏名医传承工作室分站、冯兴中名医传承工作室分站、谢立科名医传承工作室分站、班承钧名医传承工作室分站、王军名医传承工作室分站、赵海滨名医传承工作室分站、李建民名医传承工作室分站、邱丽漪名医传承工作室分站	衡水市、县两级卫生健康部门

衡水市中医医院
饶阳县中医医院
故城县中医医院
景县中医医院
安平县中医医院

衡水市中西医结合医院

衡水市妇幼保健院
7	遴选10名优秀专科指导老师，培养不少于20名重点专科骨干人才。	北京市各项目单位	衡水市各项目单位
积极共建衡水区域中西医协同示范化发展创新名片	8	推动衡水市综合医院建设7个中西医协同专科，强化市人民医院中医科重点专科建设。通过5年建设，目标：中西医协同专科标杆科室比率达60%，推动市人民医院成为中医药应用标杆性医院，中医科（肿瘤）达到省级重点专科水平。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办、中国中医科学院西苑医院、北京中医药大学东方医院、中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院望京医院；北京市肛肠医院、中国中医科学院眼科医院、北京按摩医院、清华大学玉泉医院	衡水市卫健委
衡水市人民医院
衡水市第三人民医院
衡水市第四人民医院
衡水市妇幼保健院
衡水市第七人民医院
9	推动基层医疗卫生机构示范中医馆建设，建设不少于5个具有中医药文化内涵的标杆性基层医疗卫生机构中医馆。

北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
10	借助清华大学玉泉医院医疗优势，推动深州市中西医结合医院新院区建设。力争将深州市中西医结合医院打造成具有竞争力的衡水市中西医结合发展标杆性示范单位，并逐步辐射深州市中医药产业发展。深入挖掘深州市中医药文化资源，建设名人（崔月梨）故里、陈列室。

北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
清华大学玉泉医院	深州市人民政府
深州市中西医结合医院
聚焦营造衡水市中医医院跨越式发展鹏程名片	11	推动京衡“名片”工程旗舰医院建设暨衡水市中医医院“1248”发展。助力衡水市中医医院建设成衡水市首家“智慧中医医院”，带动衡水地区中医药事业全面数字化转型。目标：3-5年内，打造成河北省品牌中医医院，省六强中医医院，衡水市中医药健康服务标杆医院。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办	衡水市卫健委
衡水市中医医院
全力塑造京衡中医药人才培养风采名片

12	每年遴选4项适宜技术，开展初、中、高三级培训。遴选1.0版培养的优秀适宜技术人才，开展中、高级培训、考核。深入开展基层乡村医生适宜技术规范培育，力争为衡水地区培养不少于1000人的多领域、多方面、多层次的适宜技术人才和尖兵团队。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
13	助力推进市、县两级中医医院中医药适宜技术推广中心建设，5年内，建成不少于5个区域示范效应的适宜技术推广中心。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
全力塑造京衡中医药人才培养风采名片

14	设立分级分类挂职锻炼，即“院长级”挂职、行政管理科室（科研、院感、质控）挂职、学科科室主任挂职，并鼓励北京中医“五联动”基层学员到衡水挂职科室主任。每年推进不少于10人的挂职锻炼。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市人民政府
衡水市卫健委
衡水市各项目单位
15	衡水方面医院建立中医药人才培养进修机制，将中医药人才按科室、职称、学历、临床经验等方面进行划分，分级别、分批次、分阶段进京开展理论学习、临床实践、管理课程的学习，建立评估和监督机制。
16	广邀四方贤手，返聘退休中医专家、吸纳高学历中医人才，健全一系列奖励与保障措施，构建引人才、育人才、留人才的全方位储备培养体系。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市人民政府
衡水市卫健委
衡水市各项目单位
绘制中医药文化回归内涵名片	17	推动完成京城名医馆衡水分馆建设，配置面积2000平方米，建立成北京、河北两地中医名家汇聚之地，燕京、燕赵医学交融之地。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京市鼓楼中医医院	衡水市卫健委
衡水市中医医院
18	推动衡水市中医药回归建设，加强京衡两地医疗机构和学术组织的交流合作。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
19	建立燕赵医学研究基地，支持燕赵书院落户衡水，推进“扁鹊杯”征文大赛。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
20	开办衡水湖中医药文化节。
21	开展中医药种植产业示范园建设。	京津冀项目办	衡水市人民政府
衡水市、县两级政府
22	孵化一批健康类种植产品基地。	京津冀项目办
23	建立环衡水湖中医健康养生带，分段建立中医健康功法示范展示点。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
衡水市人民政府
衡水市卫健委
24	打造中医药健康主题旅游路线推广。
全力打造重点建设中医药数字化转型智慧名片	25	借助北京经验建设“衡水市智慧中医医院”，到2027年底，衡水市中医医院电子病历系统应用水平分级达到5级标准。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
衡水市中医医院
26	全面开展互联网联合门诊、远程会诊、远程查房，覆盖率100%。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京各项目单位	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
27	打造中医药京津冀空中大讲堂品牌。
全力塑造京衡中医药协同人群健康幸福名片	28	持续开展中医药进校园、中医科普进社区活动。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
衡水市卫健委
衡水市各项目单位
29	与北京中医医院顺义医院合作建立以衡水市中医医院为主体、联合各县级中医医院的京衡“名片”工程康复专科联盟。	北京市中医管理局医政处
京津冀项目办
北京中医医院顺义医院	衡水市卫健委
衡水市各项目单位
30	实施“中医妇幼健康筑基关注计划”，重点推进东方医院-安平县中医医院、玉泉医院-饶阳县中医医院妇科合作，重点打造按摩医院-衡水市妇幼保健院的协同合作。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办、北京中医药大学东方医院、清华大学玉泉医院、北京按摩医院	衡水市卫健委、

安平县中医医院

饶阳县中医医院

衡水市妇幼保健院
31	实施衡水市中医药健康养老身边工程试点建设，构建中医药健康养老（医养结合）骨干团队，打造区域医养结合品牌特色。	北京市中医管理局医政处

京津冀项目办

北京市各项目单位	衡水市人民政府
衡水市民政局
衡水市各项目单位