## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中医药应急能力提升与医改经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市中医管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市中医管理局机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王欣 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83560716
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 370
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 370
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：制定中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准； 目标2：探索制定中医医保支付方式改革方案； 目标3：完成第一批中医治未病项目价格试点工作； 目标4：制定西学中管理办法，组织开展西学中执业考核； 目标5：开展中医应急培训演练、开展中医证候演变数据采集分析； 目标6：完成中医药发展“十四五”规划以及医改、基层等相关规划的编制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准 | 22个中医医疗机构科室准入标准；1个国际医疗部准入标准
|  |  | 中医医保支付方式改革方案 | 制定1个中医医保支付方式改革方案
|  |  | 治未病收费项目试点 | 1个
|  |  | 制定西学中管理办法并组织开展西学中执业考核 | 制定1个西学中管理办法，组织开展500人次西学中执业考核
|  |  | 新冠肺炎中医症候数据采集分析 | 数据1套
|  |  | 中医应急演练 | 1次
|  |  | 编制中医药发展“十四五”规划等一系列规划 | 完成1份中医药发展规划的编制
|  | 质量指标 | 中医医疗机构科室准入和国际医疗部准入 | 制定准入标准，规范准入流程和具体规范
|  |  | 中医医保支付方式改革方案 | 探索形成符合中医药特点的医保支付制度
|  |  | 治未病收费项目试点 | 报告1份
|  |  | 西学中执业考核 | 规范西学中从学习、考核、执业等的相关规则，试点组织开展执业考核工作
|  |  | 新冠肺炎中医证候规律研究 | 优化中医药规范化治疗及工作模式
|  |  | 中医应急演练 | ≥100人次
|  |  | 编制中医药发展“十四五”规划等一系列规划 | 形成草案
|  | 进度指标 | 中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准 | 2021年11月底
|  |  | 中医医保支付方式改革方案 | 2021年11月底
|  |  | 制定西学中管理办法并组织开展西学中执业考核 | 2021年11月底
|  |  | 编制中医药发展“十四五”规划等一系列规划 | 2021年11月底
|  |  | 提升中医药应急服务能力 | 2021年12月底
|  | 成本指标 | 中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准 | 科室准入：22个科室×2人×4.5天×800元=15.84万元； 国际医疗部准入：8人×5天×800元=3.2万元
|  |  | 中医医保支付方式改革方案 | 15人×25天×800元=30万元
|  |  | 制定西学中管理办法并组织开展西学中执业考核 | 制定办法10人×10天×800元=8万元； 组织考核60人×4天×800元=19.2万元
|  |  | 编制中医药发展“十四五”规划等一系列规划 | 30人×20天×800元=48万元
|  |  | 中医治未病培训服务 | 150人×210元/人×5场=15.75万元，课时费1000元/人/课时
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准 | 推进科室准入规范化建设
|  |  | 中医医保支付方式改革方案 | 推进中医医保制度改革
|  |  | 制定西学中管理办法并组织开展西学中执业考核 | 有序推进西学中工作开展
|  |  | 编制中医药发展“十四五”规划等一系列规划 | 谋划好十四五全市中医药发展的工作大局
|  |  | 中医医疗机构应对突发公共卫生事件的能力 | 得到提升
| 用 户 满 意 度 | 用户满意度 | 中医医疗机构科室准入标准和国际医疗部准入标准 | 临床科室≥90%
|  |  | 中医应急演练 | 参加人员≥90%
|  |  | 制定西学中管理办法并组织开展西学中执业考核 | 考生满意度≥90%